## Cronograma + Diagrama de Gantt
Projeto Detetive
| EAP | NOME DA ATIVIDADE | DURAÇÃO(dias) | PORCENTAGEM CONCLUÍDO | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | STATUS | Responsável | RECURSOS
| 0.0 | Projeto Detetive ES3 | 200 | 40.91% | 2017-02-14 | 2017-06-27 | Em andamento
| 1.0 | Iniciação | 35 | 100% | 2017-02-14 | 2017-03-21 | Concluído
| 1.1 | Estudo das regras de negócio | 14 | 100% | 2017-02-14 | 2017-02-28 | Concluído | Ives Bezerra | Ives Bezerra
| 1.2 | Levantar Requisitos do Projeto | 7 | 100% | 2017-02-28 | 2017-03-07 | Concluído | Ives Bezerra | Ives Bezerra
| 1.3 | Verificar Premissas e Restrições do Projeto | 7 | 100% | 2017-03-07 | 2017-03-14 | Concluído | Ives Bezerra | Ives Bezerra
| 1.4 | Elaborar Termo de Abertura do Projeto | 7 | 100% | 2017-03-14 | 2017-03-21 | Concluído | Ives Bezerra | Ives Bezerra
| 2.0 | Planejamento | 34 | 54.55% | 2017-03-28 | 2017-04-11 | Em andamento
| 2.1 | Criação cronograma | 7 | 100% | 2017-03-28 | 2017-04-04 | Concluído | Ives Bezerra | Ives Bezerra
| 2.2 | Definir itens da primeira entrega | 1 | 100% | 2017-03-28 | 2017-03-29 | Concluído | Ives Bezerra | Ives Bezerra
| 2.3 | Configuração Repositório Github | 2 | 100% | 2017-03-29 | 2017-03-31 | Concluído | Vitor Andrioli | Vitor Andrioli
| 2.4 | Configuração Trello | 2 | 100% | 2017-03-29 | 2017-03-31 | Concluído | Ives Bezerra | Ives Bezerra, Andre Roque
| 2.5 | Distribuir tarefas para a primeira entrega | 1 | 100% | 2017-03-29 | 2017-03-30 | Concluído | Ives Bezerra | Ives Bezerra
| 2.6 | Definição da arquitetura | 14 | 80% | 2017-03-28 | 2017-04-11 | Em andamento | Ives Bezerra | Ives Bezerra, Rafael Rocha, Andre Roque, Ivan Lopes, Luiz Lopes, Tales Pinto
| 2.7 | Detalhamento do fluxo da aplicação | 7 | 0% | 2017-04-04 | 2017-04-11 | Em andamento | Ives Bezerra | Ives Bezerra
| 2.8 | Definição do CPM | 7 | 20% | 2017-04-11 | 2017-04-18 | Em andamento | Ives Bezerra | Ives Bezerra
| 2.9 | Definir comunicação entre front e back | 7 | 0% | 2017-04-11 | 2017-04-18 | Em andamento | Ives Bezerra | Ives Bezerra, Rafael Rocha, Tales Pinto
| 2.1 | Definir estrutura front-end | 7 | 0% | 2017-04-18 | 2017-04-25 | Não Iniciado | Gabriel Creatto | Gabriel Creatto, Tales Pinto, Ivan Lopes
| 2.10 | Definir estrutura back-end | 7 | 0% | 2017-04-18 | 2017-04-25 | Não Iniciado | Ives Bezerra | Ives Bezerra, Andre Roque, Rafael Rocha
| 3.0 | Execução | 94 | 28.57% | 2017-03-29 | 2017-05-30 | Em andamento
| 3.1 | Elaboração MER | 5 | 100% | 2017-03-29 | 2017-04-03 | Concluído | William Miyasaka | William Miyasaka, Marcelo Yoshio, Rodrigo Yokoyama,
| 3.2 | Elaboração Diagrama Casos Uso | 5 | 100% | 2017-03-29 | 2017-04-03 | Concluído | Priscila Pires | Priscila Pires, Alberto Rodrigues, Marcelo Matos
| 3.3 | Criação da base de dados | 7 | 0% | 2017-04-11 | 2017-04-18 | Em andamento | Mario Henrique | Mario Henrique
| 3.4 | Configuração do ambiente | 7 | 0% | 2017-04-11 | 2017-04-18 | Em andamento | Andre Roque | Andre Roque
| 3.5 | Desenvolvimento front-end | 35 | 0% | 2017-04-25 | 2017-05-30 | Não Iniciado | Gabriel Creatto | Gabriel Creatto, Tales Pinto, Ivan Lopes, Raphael Deodato
| 3.6 | Desenvolvimento back-end | 35 | 0% | 2017-04-25 | 2017-05-30 | Não Iniciado | Ives Bezerra, Andre Roque | Andre Roque, Rafael Rocha, Luiz Lopes, Vitor Andrioli, Mario Henrique
| 3.7 | Testes Integrados | 21 | 0% | 2017-05-30 | 2017-06-20 | Não Iniciado | Priscila Pires | Priscila Pires, Carlos Grassi, Rodrigo Yokoyama, Andre Roque, Ivan Lopes
| 4.0 | Monitoramento e Controle | 23 | 28.57% | 2017-04-03 | 2017-05-09 | Em andamento
| 4.1 | Validar MER | 1 | 100% | 2017-04-03 | 2017-04-04 | Concluído | Gabriel Creatto | Gabriel Creatto
| 4.2 | Validar Casos de uso | 1 | 100% | 2017-04-03 | 2017-04-04 | Concluído | Ives Bezerra | Ives Bezerra
| 4.3 | Validar estrutura banco de dados | 7 | 0% | 2017-04-18 | 2017-04-25 | Não Iniciado | Ives Bezerra | Ives Bezerra, Mario Henrique, Andre Roque
| 4.4 | Validar telas | 7 | 0% | 2017-05-02 | 2017-05-09 | Não Iniciado | Gabriel Creatto | Gabriel Creatto
| 4.5 | Validar comunicação com banco de dados | 7 | 0% | 2017-05-02 | 2017-05-09 | Não Iniciado | Ives Bezerra | Ives Bezerra, Mario Henrique
| 4.6 | Validar func. Básicas do jogo | 7 | 0% | 2017-05-09 | 2017-05-16 | Não Iniciado | Andre Roque | Andre Roque, Rafael Rocha, Mario Henrique
| 4.7 | Validar comun. client-server | 7 | 0% | 2017-05-16 | 2017-05-23 | Não Iniciado | Rafael Rocha | Rafael Rocha, Ivan Lopes
| 4.8 | Validar ambiente | 7 | 0% | 2017-05-16 | 2017-05-23 | Não Iniciado | Andre Roque | Andre Roque
4.9 | 4.9 | Garantir prazo final de entrega | 14 | 0% | 2017-05-16 | 2017-05-30 | Não Iniciado | Ives Bezerra | Ives Bezerra
| 5.0 | Encerramento | 14 | 0% | 2017-06-20 | 2017-06-27 | Não Iniciado
| 5.1 | Relatório de atividades desenvolvidas | 7 | 0% | 2017-06-20 | 2017-06-27 | Não Iniciado | Ives Bezerra | Ives Bezerra
| 5.2 | Disponibilização de acesso ao jogo | 7 | 0% | 2017-06-20 | 2017-06-27 | Não Iniciado | Andre Roque | Andre Roque
| 5.3 | Entregar Projeto | 0 | 0% | 2017-06-27 | 2017-06-27 | Não Iniciado | Ives Bezerra | Equipe
Formulas:
DATA INÍCIO = [DATA INÍCIO, row below]
DATA INÍCIO = SMALL([DATA INÍCIO, row below]:F12, 1)
DATA TÉRMINO = [DATA INÍCIO]+[DURAÇÃO(dias)]
DATA TÉRMINO = ([DATA INÍCIO]+[DURAÇÃO(dias)])
STATUS = IF([PORCENTAGEM CONCLUÍDO]=1,"Concluído",IF(AND([DATA TÉRMINO]<TODAY(),[PORCENTAGEM CONCLUÍDO]<1),"Em atraso", IF([DATA INÍCIO]>TODAY(), "Não Iniciado", "Em andamento")))